## Sheet1
附件：
洞口县2020年财政其他扶贫项目资金计划明细表
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模（万元） | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位
[6 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额(万元） |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
总计项目（11个） |  | — | — | — | 162.13 | — | 162.13 | — | — | — | — | —
一 | 产业发展项目合计（3个） | — | — | — | 47.5 | — | 47.5 | — | — | — | — | —
1 | 肉牛养殖项目 | 聘请2名建档立卡贫困户在合作社务工，带动本村贫困户10户种草并回收 | 竹市镇柘溪村 | 平均0.5万元/户 | 6 | 县级资金 | 6 | 促进合作社肉牛养殖发展,年增加2户贫困户劳务收入6万元以上,带动10户贫困户通过种草年人均增收200元以上 | 2020-01-01 | 2020-06-01 | 竹市镇人民政府 | 洞口县和谱生生态专业养牛合作社
2 | 生猪养殖项目 | 整修猪圈80平方米，发展生猪养殖160头 | 岩山镇岩山村石头塘 | 375元/平方米 | 3 | 县级资金 | 3 | 整修猪圈80平方米，养殖生猪 160头，带动22户贫困户养殖生猪,受益贫困人口103人 | 2020-01-01 | 2020-06-01 | 岩山镇人民政府 | 洞口县众鑫畜牧养殖专业合作社
3 | 2018年“四跟四走”发展油茶产业大苗补植项目 | 发放油茶种植贫困户油茶大苗26014株进行补植 | 破刀村、坪阳村等14个村 | 14.8元/株 | 38.5 | 县级资金 | 38.5 | 对2018年“四跟四走”发展油茶产业因灾死苗进行补植,受益贫困户584户 | 2019-11-01 | 2020-03-01 | 洞口县财政局 | 洞口县亿丰农林牧科技有限公司
二 | 基础设施建设合计（8个） | — | — | — | 114.63 | — | 114.63 | — | — | — | — | —
（一） | 农村道路小计（7个） | — | — | — | 110.63 | — | 110.63 | — | — | — | — | —
4 | 村组道路 | 修复塌方路段一处,长5米左右 | 罗溪瑶族乡仙人桥村 | 3万元/处 | 3 | 县级资金 | 3 | 解决21户62名建档立卡贫困人口交通困难问题，方便贫困户生产生活 | 2020-01-01 | 2020-06-01 | 罗溪乡人民政府 | 仙人桥村村委会
5 | 村组道路 | 修建东风、龙上、台上等组断头路60米 | 山门镇水口村 | 500元/米 | 3 | 县级资金 | 3 | 解决35户107名建档立卡贫困人口交通困难问题，方便贫困户生产生活 | 2020-01-01 | 2020-06-01 | 山门镇人民政府 | 水口村村委会
6 | 村组道路 | 硬化堆上院落前进到跃进组村组路788.5米，宽4米，厚18厘米 | 竹市镇秀丰村前进组、跃进组 | 520元/米 | 41 | 县级资金 | 41 | 解决70多贫困户200余名建档立卡贫困人口交通困难问题，方便贫困户生产生活 | 2020-01-01 | 2020-06-01 | 竹市镇人民政府 | 秀丰村村委会
7 | 村组道路 | 硬化红星组等村组路100米，宽3米，厚18厘米 | 石江镇昆仑村红星等组 | 500元/米 | 5 | 县级资金 | 5 | 解决100名建档立卡贫困人口交通困难问题，方便贫困户生产生活 | 2020-01-01 | 2020-06-01 | 石江镇人民政府 | 昆仑村村委会
8 | 村组道路 | 新修牛山塘机耕路107米 | 毓兰镇联家村大塘组等 | 375元/米 | 4 | 县级资金 | 4 | 解决78名建档立卡贫困人口交通困难问题，方便贫困户生产生活 | 2020-01-01 | 2020-06-01 | 毓兰镇人民政府 | 联家村村委会
9 | 村组道路 | 硬化村组路848米，宽4.5米,厚20厘米 | 花园镇燕岭村团结组、胜利组 | 550元/米 | 46.63 | 县级资金 | 46.63 | 解决22户57名建档立卡贫困人口交通困难问题，方便贫困户生产生活 | 2020-01-01 | 2020-06-01 | 花园镇人民政府 | 燕岭村村委会
10 | 村组道路 | 扩宽村组路宽1米,长约400米 | 龙潭村麻风院至龙里、立竹、立新、民主院落 | 200元/米 | 8 | 县级资金 | 8 | 解决390名建档立卡贫困人口交通困难问题，方便贫困户生产生活 | 2020-01-01 | 2020-06-01 | 竹市镇人民政府 | 龙潭村村委会
（二） | 农田水利小计（1个） | — | — | — | 4 | — | 4 | — | — | — | — | —
11 | 农田水利 | 修复水毁江堤66.7米 | 山门镇双溪村茶井组 | 600元/米 | 4 | 县级资金 | 4 | 改善农田灌溉面积100余亩，改善55名贫困人口农业生产条件 | 2020-01-01 | 2020-06-01 | 山门镇人民政府 | 双溪村村委会