## Sheet1
附件：
洞口县财政局2019年清理扶贫存量资金安排财政其他扶贫项目计划实施完成情况表
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模（万元） | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位 |  | 报账时间 | 报账金额 | 尚未报账支出金额 | 项目完成情况（完成率）
[6 empty] | （中央、省级、市州或县级资金） | 金额(万元） |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
一 | 基础设施建设合计（32个） | — | — | — | 480.96 | — | 480.96 | — | — | — | — | — |  | 429.9573 | 51 | 89.4%
（一） | 农村道路小计（20个） | — | — | — | 415.96 | — | 415.96 | — | — | — | — | — |  | 384.9573 | 31 | 92.55%
1 | 村组道路 | 修复滑坡村道长18米，高10.5米 | 江口镇桃田村牛栏田组段 | 平均2777.78元/米 | 5 | 县级资金 | 5 | 解决20户77名建档立卡贫困人口交通困难问题，方便贫困户生产生活 | 2019年4月 | 2019年12月 | 江口镇人民政府 | 桃田村村委会 | 2019-12-19 | 5 |  | 项目实施完成
2 | 村组道路 | 硬化村道143米，宽3-3.5米,厚20厘米左右 | 高沙镇高沙村渔塘组 | 350元/米 | 5 | 县级资金 | 5 | 解决52名建档立卡贫困人口交通困难问题，方便贫困户生产生活 | 2019年5月 | 2019年12月 | 高沙镇人民政府 | 高沙村村委会 |  |  | 5 | 项目正在实施
3 | 村组道路 | 修复村组路一处塌方300立方米, | 岩山镇金龙村 | 166.67元/立方米 | 5 | 县级资金 | 5 | 解决41户162名建档立卡贫困人口交通困难问题，方便贫困户生产生活 | 2019年4月 | 2019年12月 | 岩山镇人民政府 | 金龙村村委会 | 2019-11-13 | 5 |  | 项目实施完成
4 | 村组道路 | 硬化村组道路140米，宽3.5米,厚20厘米左右 | 高沙镇温塘村铁水组 | 357.15元/米 | 5 | 县级资金 | 5 | 解决16名建档立卡贫困人口交通困难问题，方便贫困户生产生活 | 2019年5月 | 2019年12月 | 高沙镇人民政府 | 温塘村村委会 | 2019-12-24 | 5 |  | 项目实施完成
5 | 村组道路 | 硬化村组道路138米，宽3米,厚20厘米左右 | 高沙镇五峰村桃丰组 | 362.32元/米 | 5 | 县级资金 | 5 | 解决21名建档立卡贫困人口交通困难问题，方便贫困户生产生活 | 2019年4月 | 2019年12月 | 高沙镇人民政府 | 五峰村村委会 |  |  | 5 | 项目正在实施
6 | 村组道路 | 硬化村组路821米，宽3.5米，厚20厘米左右,部分路基修建保坎 | 毓兰镇大坨村新建组、友谊组 | 560.3元/米 | 46 | 县级资金 | 46 | 解决68名建档立卡贫困人口交通困难问题，方便贫困户生产生活 | 2019年6月 | 2019年12月 | 毓兰镇人民政府 | 大坨村村委会 | 2019-11-20 | 46 |  | 项目实施完成
7 | 村组道路 | 硬化村组路843米，宽3米，厚20厘米 | 岩山镇月塘村月塘组、大屋组、四方组 | 510.09元/米 | 43 | 县级资金 | 43 | 解决41户80名建档立卡贫困人口交通困难问题，方便贫困户生产生活 | 2019年6月 | 2019年12月 | 岩山镇人民政府 | 月塘村村委会 | 2019-11-29 | 43 |  | 项目实施完成
8 | 村组道路 | 硬化村组路762米，宽3.5米，厚18厘米 | 石江镇梓木村 | 525元/米 | 40 | 县级资金 | 40 | 解决20户63名建档立卡贫困人口交通困难问题，方便贫困户生产生活 | 2019年6月 | 2019年12月 | 石江镇人民政府 | 梓木村村委会 | 2019-11-20 | 40 |  | 项目实施完成
9 | 村组道路 | 硬化村组路长300米，宽4.5米，厚20厘米 | 花园镇马家村大田组 | 533.4元/米 | 16 | 县级资金 | 16 | 解决6户25名建档立卡贫困人口交通困难问题，方便贫困户生产生活 | 2019年9月 | 2019年12月 | 花园镇人民政府 | 马家村村委会 | 2019-12-27 | 16 |  | 项目实施完成
10 | 村组道路 | 硬化村组路长96米，宽3.5米，厚20厘米 | 雪峰街道白田村 洲头组 | 525元/米 | 5 | 县级资金 | 5 | 解决48名建档立卡贫困人口交通困难问题，方便贫困户生产生活 | 2019年9月 | 2019年12月 | 雪峰街道办事处 | 白田村村委会 |  |  | 5 | 项目正在实施
11 | 村组道路 | 硬化村组路长625米，宽3.5米，厚18厘米 | 桐山乡椒林村报木、南蛇、井家组等 | 400元/米 | 25 | 县级资金 | 25 | 解决327名建档立卡贫困人口交通困难问题，方便贫困户生产生活 | 2019年9月 | 2019年12月 | 桐山乡人民政府 | 椒林村村委会 | 2019-12-19 | 25 |  | 项目实施完成
12 | 村组道路 | 硬化村组路四条长590米，宽3.5米，厚20厘米,路基保坎维修 | 石柱镇墨砚村罗万、罗家组 | 593.3元/米 | 35 | 县级资金 | 35 | 解决26户130名建档立卡贫困人口交通困难问题，方便贫困户生产生活 | 2019年9月 | 2019年12月 | 石柱镇人民政府 | 墨砚村村委会 | 2019-11-15 | 35 |  | 项目实施完成
13 | 村组道路 | 硬化村组路二条长710米，宽3.5米，厚20厘米 | 石柱镇墨砚村墨砚大桥至村农科队，方家山至禾家坪 | 535.3元/米 | 38 | 县级资金 | 38 | 解决32户160名建档立卡贫困人口交通困难问题，方便贫困户生产生活 | 2019年9月 | 2019年12月 | 石柱镇人民政府 | 墨砚村村委会 | 2019-11-15 | 37.9973 |  | 项目实施完成
14 | 村组道路 | 硬化村组路长1000米，宽3.5米，厚20厘米 | 水东镇水东村廖家、上龙组 | 480元/米 | 48 | 县级资金 | 48 | 解决23户85名建档立卡贫困人口交通困难问题，方便贫困户生产生活 | 2019年9月 | 2019年12月 | 水东镇人民政府 | 水东村村委会 | 2019-12-02 | 48 |  | 项目实施完成
15 | 村组道路 | 硬化村组路长100米，宽3.5米，厚20厘米 | 竹市镇管竹村 | 500元/米 | 5 | 县级资金 | 5 | 解决62名建档立卡贫困人口交通困难问题，方便贫困户生产生活 | 2019年9月 | 2019年12月 | 竹市镇人民政府 | 管竹村村委会 | 2019-12-19 | 5 |  | 项目实施完成
16 | 村组道路 | 硬化村组路长100米，宽3.5米，厚20厘米 | 高沙镇忠信村 | 500元/米 | 5 | 县级资金 | 5 | 解决71名建档立卡贫困人口交通困难问题，方便贫困户生产生活 | 2019年9月 | 2019年12月 | 高沙镇人民政府 | 忠信村村委会 |  |  | 5 | 项目正在实施
17 | 村组道路 | 硬化村组路长120米，宽3.5米，厚20厘米 | 石柱镇七岭村 | 500元/米 | 6 | 县级资金 | 6 | 解决57名建档立卡贫困人口交通困难问题，方便贫困户生产生活 | 2019年9月 | 2019年12月 | 石柱镇人民政府 | 七岭村村委会 |  |  | 6 | 项目正在实施
18 | 村组道路 | 硬化村组路长441米，宽3.5米，厚20厘米,修建挡土墙100立方米 | 杨林镇破刀村 | 725.8元/米 | 32 | 县级资金 | 32 | 解决42户120名建档立卡贫困人口交通困难问题，方便贫困户生产生活 | 2019年9月 | 2019年12月 | 杨林镇人民政府 | 破刀村村委会 | 2019-11-20 | 32 |  | 项目实施完成
19 | 村组道路 | 硬化通组公路100米,宽4米左右,厚20厘米左右 | 竹市镇棉花村胜利组 | 500元/米 | 5 | 县级资金 | 5 | 解决22名建档立卡贫困人口交通困难问题，方便贫困户生产生活 | 2019年6月 | 2019年12月 | 竹市镇人民政府 | 棉花村村委会 |  |  | 5 | 项目正在实施
20 | 村组道路 | 硬化村组路长788米，宽3米，厚20厘米, | 毓兰镇里鱼村 | 532.6元/米 | 41.96 | 县级资金 | 41.96 | 解决70户252名建档立卡贫困人口交通困难问题，方便贫困户生产生活 | 2019年9月 | 2019年12月 | 毓兰镇人民政府 | 里鱼村村委会 | 2019-11-20 | 41.96 |  | 项目实施完成
（二） | 农田水利小计（6个） | — | — | — | 30 | — | 30 | — | — | — | — | — |  | 10 | 20 | 33.33%
21 | 农田水利 | 库塘清淤864立方，保坎加固维修33米 | 石江镇大冲村林家组 | 清淤30元/立方米，保坎平均730元/米 | 5 | 县级资金 | 5 | 改善农田灌溉面积80余亩，改善67名贫困人口农业生产条件 | 2019年4月 | 2019年11月 | 石江镇人民政府 | 大冲村村委会 | 2019-12-24 | 5 |  | 项目实施完成
22 | 农田水利 | 修复塌方水渠50余米,护坡高10米左右 | 竹市镇红旗村铁家组 | 1000元/米 | 5 | 县级资金 | 5 | 改善农田灌溉面积300余亩，改善51名贫困人口农业生产条件 | 2019年5月 | 2019年11月 | 竹市镇人民政府 | 红旗村村委会 |  |  | 5 | 项目正在实施
23 | 农田水利 | 硬化水渠250米,规格0.3*0.4米左右 | 花园镇木井村木井、双井组 | 200元/米 | 5 | 县级资金 | 5 | 改善农田灌溉面积200余亩，改善37名贫困人口农业生产条件 | 2019年5月 | 2019年11月 | 花园镇人民政府 | 木井村村委会 |  |  | 5 | 项目正在实施
24 | 农田水利 | 水渠清淤1667米 | 山门镇岩塘村 | 30元/米 | 5 | 县级资金 | 5 | 改善农田灌溉面积500余亩，改善116名贫困人口农业生产条件 | 2019年5月 | 2019年11月 | 山门镇人民政府 | 岩塘村村委会 |  |  | 5 | 项目正在实施
25 | 农田水利 | 罗家塘山塘清淤2500立方米及维修加固 | 竹市镇龙潭村罗家塘 | 20元/立方米 | 5 | 县级资金 | 5 | 改善农田灌溉面积500余亩，改善102名贫困人口农业生产条件 | 2019年5月 | 2019年11月 | 竹市镇人民政府 | 龙潭村村委会 | 2019-11-26 | 5 |  | 项目实施完成
26 | 农田水利 | 修复水毁防洪堤30米，深4.1米,宽1.65米 | 雪峰街道大胜村杨家州 | 1666.67元/米 | 5 | 县级资金 | 5 | 修复被淹农田面积20余亩，改善21名贫困人口农业生产条件 | 2019年5月 | 2019年11月 | 雪峰街道办事处 | 大胜村村委会 |  |  | 5 | 项目正在实施
（三） | 其他扶贫项目小计（6个） | — | — | — | 35 | — | 35 | — | — | — | — | — |  | 35 | 0 | 100%
27 | 其他公益性基础设施 | 修建文体广场及文化戏台300平方米 | 竹市镇向阳村 | 平均333.34元/平方米 | 10 | 县级资金 | 10 | 解决49名建档立卡贫困人口健身及文化娱乐条件，改善村容村貌 | 2019年9月 | 2019年12月 | 竹市镇人民政府 | 向阳村村委会 | 2019-12-19 | 10 |  | 项目实施完成
28 | 农村环境整治 | 进行垃圾集中收集处理，疏通水渠 | 毓兰镇石桥村 | 5万元/村 | 5 | 县级资金 | 5 | 确保村容村貌整洁，垃圾集中收集处理率达60%以上，受益贫困人口120人 | 2019年9月 | 2019年12月 | 毓兰镇人民政府 | 石桥村村委会 | 2019-12-19 | 5 |  | 项目实施完成
29 | 农村环境整治 | 对全村27个院落实施农村环境整治 | 黄桥镇九峰村 | 5万元/村 | 5 | 县级资金 | 5 | 确保村容村貌整洁，实行垃圾集中收集处理，受益贫困人口656人 | 2019年9月 | 2019年12月 | 黄桥镇人民政府 | 九峰村村委会 | 2019-11-06 | 5 |  | 项目实施完成
30 | 村道亮化工程 | 安装太阳能路灯14盏 | 竹市镇新塘村双塘、双井等组 | 2858元/盏 | 4 | 县级资金 | 4 | 解决60余名建档立卡贫困人口早出晚归生活不便问题，改善贫困户生产生活条件 | 2019年9月 | 2019年12月 | 竹市镇人民政府 | 新塘村村委会 | 2019-12-19 | 4 |  | 项目实施完成
31 | 村道亮化工程 | 安装太阳能路灯20盏 | 罗溪乡铁山村 | 3000元/盏 | 6 | 县级资金 | 6 | 解决100余名建档立卡贫困人口早出晚归生活不便问题，提高群众对扶贫工作的满意度 | 2019年9月 | 2019年12月 | 罗溪乡人民政府 | 铁山村村委会 | 2019-12-19 | 6 |  | 项目实施完成
32 | 村级综合服务平台建设 | 村级综合服务平台建设征地3亩 | 岩山镇月塘村 | 1.67万元/亩 | 5 | 县级资金 | 5 | 为58户179名建档立卡贫困人口提供综合服务，提高群众对扶贫工作的满意度 | 2019年9月 | 2019年12月 | 岩山镇人民政府 | 月塘村村委会 | 2019-11-13 | 5 |  | 项目实施完成

## Sheet2
1 | 58
2 | 52
3 | 5
4 | 10
5 | 12
6 | 4
7 | 45
8 | 47
9 | 20
10 | 10
11 | 10
12 | 40
13 | 45
14 | 45
15 | 45
16 | 45
17 | 45
18 | 12
19 | 6
20 | 9
21 | 38
22 | 45
23 | 48
24 | 45
25 | 47
26 | 44
27 | 48
28
29
30
31
32
880